**«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Здравоохранение» на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, ФИО) | 2022 год (тыс. руб.) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 5«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»** | | | | | | |
| **Основное мероприятие 03**  Развитие мер социальной поддержки медицинских работников. | Старший инспектор отдела содействиия здравоохранению управления по социальным вопросам Снимченко О.П. | 6 032 | 2296 | 1981,5 | 1903,5 | Обеспечение в запланированном обьёме жильем медицинских работников, нуждающихся в обеспечении жильем  (100%) |
| **12Мероприятие 03.01**  Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | Старший инспектор отдела содействиия здравоохраннию управления по социальным вопросам Снимченко О.П. | 804 | 781,5 | 781,5 | 756 | Обеспечение привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях-  59 человек |
| **Мероприятие 03.02**  Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки Мероприятие | Старший инспектор отдела содействиия здравоохраннию управления по социальным вопросам Снимченко О.П. | 5 228 | 1 514,5 | 1 200 ,0 | 1 147,5 | Обеспечение  медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 93 человека  ( наем жилья ) |