***Сводный отчет о реализации муниципальных программ***

***Красногорского муниципального района в 2015 году.***

В 2015 году в Красногорском муниципальном районе действовало 15 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Красногорского муниципального района от 28.08.2014 №1850/8 **«Об утверждении перечня муниципальных программ Красногорского муниципального района, подлежащих реализации в 2015 году»**, разработанных в целях динамичного, сбалансированного развития района и перехода на программный метод формирования бюджета.

*Таблица №1*

*Перечень муниципальных программ Красногорского муниципального района, действовавших в 2015 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Красногорского муниципального района | Утверждена постановлением (№, дата) |
| 1 | «Образование» на 2014-2018 годы | №2343/10 01.10.2013 |
| 2 | «Культура» на 2014-2018 годы | №2339/10 01.10.2013 |
| 3 | «Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района»  на 2015-2019 годы | № 2152/10 03.10.2014 |
| 4 | «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы | №2334/10 01.10.2013 |
| 5 | «Физкультура и спорт» на 2014-2018 годы | №2337/10 01.10.2013 |
| 6 | «Дети и молодежь» на 2014-2018 годы | №2336/10 01.10.2013 |
| 7 | «Безопасность населения» на 2014-2018 годы | №2338/10 01.10.2013 |
| 8 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы | №2340/10 01.10.2013 |
| 9 | «Энергосбережение» на 2014-2018 годы | №2335/10 01.10.2013 |
| 10 | «Эффективное управление» района на 2014-2018 годы | №2342/10 01.10.2013 |
| 11 | «Развитие транспортной системы» на 2015-2019 годы | №2343/10 14.10.2014 |
| 12 | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2019 годы | №2159/10 03.10.2014 |
| 13 | «Экология и окружающая среда» на 2015-2019 годы | №2153/10 03.10.2014 |
| 14 | «Жилище» на 2015-2019 годы | №2344/10 14.10.2014 |
| 15 | «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» на 2015-2019 годы | №2345/10 14.10.2014 |

По всем программам получены отчеты о финансировании и выполнении запланированных в программах мероприятий, отчеты об оценке результатов реализации муниципальных программ по показателям, характеризующим достижение цели программы.

Использование средств выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию программы см. таблицу № 2.

*Таблица №2.*

*Использование средств, выделенных в соответствии с программой на 2015 год*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование  муниципальной  программы | Планируемый объем финансирования  на 2015 год,  тыс. руб. | Фактический объем финансирования в 2015 году,  тыс. руб. | Выполнено в 2015 году  тыс. руб. | % освоения средств от фактического объема финансирования |
| **1** | ***«Образование» на 2014-2018*** | 6 291 349  в т. ч.  БР – 1 550 005  БО –2 240 124  ФБ – 3 120  ВБ – 2 498 100 | 6 291 271  в т. ч.  БР –1 549 927  БО- 2 240 124  ФБ – 3 120  ВБ – 2 498 100 | 5 612 906  в т. ч.  БР – 1 504 232  БО – 2 147454  ФБ – 3 120  ВБ – 1 958 100 | 89,2  в т. ч.  БР - 97  БО -95,9  ФБ -100  ВБ – 78,4 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» | 2 285 648  БР – 697 017  БО – 742 731  ВБ – 845 900 | 2 285 648  БР – 697 017  БО – 742 731  ВБ – 845 900 | 2 247 056  БР – 659 346  БО – 742 724  ВБ – 845 900 | 98,31  БР – 94,6  БО – 99,9  ВБ – 100 |
| 1.2 | Подпрограмма 2.  «Общее образование» | 3 639 099  БР – 494 207  БО –1 489 572  ФБ – 3 120  ВБ – 1 652 200 | 3 639 099  БР – 494 207  БО –1 489 572  ФБ – 3 120  ВБ – 1 652 200 | 3 002 570  БР – 490 341  БО –1 396 909  ФБ – 3 120  ВБ – 1 112 200 | 82,51  БР – 99,22  БО – 93,78  ФБ -100  ВБ – 67,32 |
| 1.3 | Подпрограмма 3.  «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования» | 270 654  БР – 262 833  БО – 7 821 | 270 576  БР – 262 755  БО – 7 821 | 267 589  БР – 259 768  БО – 7 821 | 98,87  БР – 98,83  БО – 100 |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы» | БР – 95 948 | БР – 95 948 | БР – 94 777 | 98,78 |
| **2** | ***«Культура»***  ***на 2014-2018 годы*** | 222 001  БР – 212 705  БО – 3 750  БП – 1 160  ФБ – 86  БП(вб) – 4 300,0\* | 221 980  БР – 212 705  БО – 3 750  БП – 1 160  ФБ – 86  БП(вб) – 4 300\* | 219 697  БР – 210 423  БО – 3 729  БП – 1 159  ФБ – 86  БП(вб) – 4 300\*  \*обустройство парка г.п. Красногорск | 98,96  98,9  99,43  99,91  100  100 |
| **3** | ***«Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района» на 2015-2019 годы*** | 42 253  БР – 8 873  БО – 33 380 | 27 566  БР – 6 595  БО – 20 971 | 27 566  БР – 6 595  БО – 20 971 | 65,24  74,33  62,83 |
| **4** | ***«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы*** | 79 702  БР – 35 901  БО – 41 913  ФБ – 1 888 | 77 288  БР – 35720  БО – 39 680  ФБ – 1 888 | 77 288  БР – 35 720  БО – 39 680  ФБ – 1 888 | 96,97  99,5  100  100 |
| **5** | ***«Физкультура и спорт» на 2014-2018 годы*** | 332 623  БР – 139 623  БО – 115 800  БП(вб) – 77 200\* | 253 554  БР – 139 385  БО – 68 362  БП(вб) – 45 807\* | 253 554  БР – 139 385  БО – 68 362  БП(вб) – 45 807\*  \*ФОК «Нахабино» | 76,22  99,8  59,03  59,34 |
| **6** | ***«Дети и молодежь» на 2014-2018 годы*** | 55 690  БР – 41 112  БП – 3 850  БО – 10 728 | 55 690  БР – 41 112  БП – 3 850  БО – 10 728 | 55 682  БР – 41 104  БП – 3 850  БО – 10 728 | 99,98  99,6  100  100 |
| 6.1 | Подпрограмма 1. «Молодое поколение» | 21 394  БР – 21 194  БО – 200 | 21 394  БР – 21 194  БО – 200 | 21 386  БР – 21 186  БО – 200 | 99,96  99,96  100 |
| 6.2 | Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Красногорского муниципального района в свободное от учебы время» | 34 296  БР – 19 918  БП – 3 850  БО – 10 528 | 34 296  БР – 19 918  БП – 3 850  БО – 10 528 | 34 296  БР – 19 918  БП – 3 850  БО – 10 528 | 100 |
| **7** | ***«Безопасность населения» на 2014-2018 годы*** | 67 381  БР – 65 151 БП – 2 230 | 67 014  БР – 64 784 БП – 2 230 | 64 198  БР – 61 971  БП – 2 227 | 95,27  БР – 95,11 БП – 99,89 |
| 7.1 | Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | БР – 14 400 | 14 400 | 13 683 | 95,02 |
| 7.2 | Подпрограмма 2. «Гражданская оборона, защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 52 981  БР – 50 751\* БП – 2 230 | 52 614,0  БР – 50 384\* БП – 2 230 | 50 515,42\*  БР – 48 288\*  БП – 2 227  \*2000 тыс. руб. - резервный фонд, который расходуется в случае ЧС (по итогам года в бюджет не возвращен). | 95,34  БР – 95,14 БП – 99,89 |
| **8** | ***«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы*** | 11 108  БР – 5 880  БО – 1 046  ФБ – 4 182 | 9 252  БР – 5 280  БО – 795  ФБ – 3 177 | 9 252  БР – 5 280  БО – 795  ФБ – 3 177 | 83,29  89,8  75,98  75,97 |
| **9** | ***«Энергосбережение» на 2014-2018 годы*** | БР – 8 650 | 8 650 | 8 650 | 100 |
| **10** | ***«Эффективное управление» на 2014-2018 годы*** | 10 622 872  БР – 173 552  БО – 36 162  БП(вб) – 2 513  ВБ – 10 410 645 | 10 616 749  БР – 173 276  БО – 30 315  БП(вб) – 2 513  ВБ – 10 410 645 | 10 605 506  БР – 162 780  БО – 29 568  БП(вб) – 2 513  ВБ – 10 410 645 | 99,84  93,79  81,77  100  100 |
| 10.1 | Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» | 98 780  БР – 65 788  БО – 30 479  БП – 2 513 | 92 933  БР – 65 788  БО – 24 632  БП – 2 513 | 88 098  БР – 61 697  БО – 23 88  БП – 2 513 | 89,18  93,78  78,37  100 |
| 10.2 | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района» | БР – 1 216 | БР – 1 216 | БР – 1 196 | 98,36 |
| 10.3 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | БР – 79 395 | БР – 79 395 | БР – 73 940 | 93,13 |
| 10.4 | Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| 10.5 | Подпрограмма 5. «Развитие архивного дела» | 6 013  БР – 330  БО – 5 683 | 6 013  БР – 330  БО – 5 683 | 6 013  БР – 330  БО – 5 683 | 100 |
| 10.6 | Подпрограмма 6. «Развитие потребительского рынка и услуг» | 1 289 879  БР – 7 734  ВБ – 1 282 145 | 1 289 603  БР – 7 458  ВБ – 1 282 145 | 1 289 603  БР – 7 458  ВБ – 1 282 145 | 99,98  96,43  100 |
| 10.7 | Подпрограмма 7. «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций» | 9 140 148  БР – 11 648  ВБ – 9 128 500 | 9 140 148  БР – 11 648  ВБ – 9 128 500 | 9 140 147  БР – 11 627  ВБ – 9 128 500 | 100  99,82  100 |
| 10.8 | Подпрограмма 8. «Территориальное развитие» | БР - 398 | 398 | 398 | 100 |
| 10.9 | Подпрограмма 9. «Развитие информационно - коммуникационных технологий для повышения процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе | БР – 7 043 | 7043 | 6 134 | 87,1 |
| **11** | ***«Развитие транспортной системы»***  ***на 2015-2019 годы*** | 235 605  БР – 31 532  БО – 2 244  БП – 4 678  БП(вб) – 197 151 | 203 715  БР – 31 532  БО – 2 244  БП – 4 678  БП(вб) – 165 261 | 203 585  БР – 31 532  БО – 2 244  БП – 4 548  БП(вб) – 165 261\*  \*расходы поселений в данной сфере, предусмотренные их программами | 86,4  100  100  97,22  83,8 |
| **12** | ***«Содержание и развитие ЖКХ» на 2015-2019 годы*** | 663 293  БР – 49 493\*  ВБ – 613 800 | 659 155  БР – 49 493\*  ВБ – 609 662 | 619 155  БР –9 493\*  ВБ – 609 662  \*40 000 тыс. руб. – муниципальная гарантия (не потрачена, не вернули в бюджет) | 93,34  19,2  99,33 |
| **13** | ***«Экология и окружающая среда» на 2015-2019 годы*** | 4 410  БР – 410  ВБ – 4 000 | 4 410  БР – 410  ВБ – 4 000 | 4 385  БР – 385  ВБ – 4 000 | 99,43  93,9  100 |
| 13.1 | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | БР – 410 | 410 | 385 | 93,9 |
| 13.2 | Подпрограмма 2. «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления» | ВБ – 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |
| **14** | ***«Жилище»***  ***на 2015-2019 годы*** | 120 265  БР – 1 506  БО – 39 648  ФБ – 6 011  ВБ – 65 030  БП(вб) – 8 070 | 106 926  БР – 1 506  БО – 31 578  ФБ – 742  ВБ – 65 030  БП(вб) – 8 070 | 105 945  БР – 1 130  БО – 31 212  ФБ – 503  ВБ – 65 030  БП(вб) – 8 070\*  \*расходы поселений в данной сфере, предусмотренные их программами | 88,09  75,05  78,72  8,36  100  100 |
| 14.1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| 14.2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| 14.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | 24 423  БР – 1 136  БО – 9 206  БП(вб) – 8 070  ФБ – 6 011 | 11 084  БР – 1 136  БО – 1 136  БП(вб) – 8 070  ФБ – 742 | 10 113  БР – 740  БО – 770  БП(вб) – 8 070  ФБ – 503 | 41,41  67,82  8,37  100  8,37 |
| 14.4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | 30 812  БР – 370  БО – 30 442 | 30 812  БР – 370  БО – 30 442 | 30 802  БР – 360  БО – 30 442 | 99,97  97,24  100 |
| 14.5 | Подпрограмма 5 «Социальная ипотека, предоставляемая отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| 14.6 | Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| 14.7 | Подпрограмма 7 «Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на очереди по улучшению жилищных условий» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| 14.8 | Подпрограмма 8 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» | 0 | 0 | 0 | финансирование в 2015 году не предусмотрено |
| **15** | ***«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района» на 2015-2019 годы*** | 28 846  БР – 13 386  ВБ – 600  БП(вб) – 14 860 | 28 483  БР – 13 023  ВБ – 600  БП(вб) – 14 860 | 28 483  БР – 13 023  ВБ – 600  БП(вб) – 14 860 | 98,74  97,28  100  100 |
| ***Итого по МП:*** | | 18 765 283  БР – 2 337 779  БП – 11 918  БО – 2 524 795  ФБ – 15 287  ВБ – 13 592 175  БП(вб) – 304 094 | 18 786 048  БР – 2 283 905  БП – 11 918  БО – 2 448 896  ФБ – 9 013  ВБ – 13 588 037  БП(вб) – 240 811 | 17 891 349  БР – 2 226 850  БП – 11 784  БО – 2 355 093  ФБ – 8 774  ВБ – 13 048 037  БП(вб) – 240 811 | 95,34  95,25  98,0  93,28  57,4  96,0  79,18 |

Используемые обозначения:

БР – бюджет района;

БП – бюджет поселений;

БО – бюджет Московской области;

ФБ – Федеральный бюджет;

ВБ – внебюджетные источники;

БП(вб) – средства, предусмотренные в бюджетах поселений и реализуемые в поселениях самостоятельно в рамках их муниципальных программ (не переданные трансфертами).

Анализ неполного расходования (экономии) средств в муниципальных программах в 2015 году выявил две основные причины, характерные для всех программ:

Первое - экономия средств, образовавшаяся по итогам проведения закупочных мероприятий.

Второе - невыполнение запланированных мероприятий (перенос срока исполнения мероприятия) или их частичное выполнение, в том числе по причине ликвидации проблемы послужившей причиной разработки мероприятия муниципальной программы и как следствие отсутствие необходимости его реализации.

Первая причина характерна практически для всех муниципальных программ Красногорского муниципального района. Так, доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) в Красногорском муниципальном районе в 2015 году составила 16,9%.

Вторая причина характерна для следующих муниципальных программ Красногорского муниципального района:

***«Образование»:***

Неполное расходование предусмотренных средств сложилось в связи с переносом на 2016 год сроков ввода в эксплуатацию следующих строящихся объектов образования:

- г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д.13, МБДОУ №33, увеличение мощности до 180 мест;

- г. Красногорск, Павшино, мкр. 15, детский сад на 120 мест;

- г. Красногорск, д. Путилково, школа на 1100 мест.

***«Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района»***

Не в полном объеме реализованы средства предусмотренные на содействие в установлении работникам медицинских организаций, находящихся на территории Красногорского муниципального района, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки (из 310 тыс. рублей реализовано 214 тыс. рублей, т.е. 69%) в виду недостаточного количества специалистов и врачей, обратившихся за соответствующими материальными выплатами (фактическое количество специалистов меньше планируемого).

***«Физкультура и спорт»***

Неполное расходование предусмотренных средств сложилось в связи с отставанием от графика строительства ФОК в г.п. Нахабино.

***«Безопасность населения»***

Неполное расходование предусмотренных средств сложилось в связи с тем, что средства, выделенные как финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района в отчетном периоде остались не востребованными (чрезвычайных ситуаций на территории района в 2015 году не происходило).

***«Развитие малого и среднего предпринимательства»***

Финансирование данной муниципальной программы в 2015 году освоено на 83,3%. Так, на создание и обеспечение условий деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса было реализовано 1420 тыс. рублей из 1930 тыс. рублей предусмотренных на эти цели, т.е. 74% (250 тыс. рублей перенесено на 2016 год для закупки парикмахерского оборудования при проведении профессиональных конкурсов, 260 тыс. рублей – остались не востребованы).

На финансовую поддержку субъектов МСП в 2015 году выделенный объем финансирования освоен на 84,55% (6872 тыс. рублей из 8 128 тыс. рублей предусмотренных на эти цели). Остаток средств возвращен в бюджет Московской области, так как одна из поступивших заявок на субсидию позже была признана не целевой (субсидия, выданная ООО «Президент Групп» на частичную компенсацию затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования).

***«Эффективное управление»:***

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»:

- по п. 2.1.1.4 не полное освоение средств, предназначенных на оснащение помещений МФЦ мебелью и иными предметами интерьера, обусловлено несвоевременным перечислением денежных средств из бюджета Московской области (средства поступили на счета 31.12.2015);

- по п. 2.2.2 денежные средства из бюджета Московской области в бюджет района не перечислены в полном объеме (987 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ).

Подпрограмма III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- по п.1.3. - экономия средств на техническое содержание объектов казны сложилась в связи с выбытием объектов муниципальной казны (из 14 550 тыс. рублей реализовано 9 432 тыс. рублей, однако остаток денежных средств своевременно не возвращен в бюджет района для перераспределения на иные цели).

***«Содержание и развитие ЖКХ»***

В программе на 2015 год была предусмотрена муниципальная гарантия на цели, связанные с погашением кредиторской задолженности предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, за энергоносители и за услуги водоснабжения и водоотведения в сумме 40 000 тыс. рублей. Данные средства остались не востребованными, в бюджет района своевременно не возвращены, что не позволило их перераспределить на иные цели.

***«Жилище»***

Не в полном объеме освоены средства по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей»: из 24 423 тыс. рублей, выделенных на эти цели, реализовано 10 113 тыс. рублей, т.е. 41,41% - по ряду сложившихся обстоятельств, одна молодая семья, претендовавшая на получение субсидии, не смогла своевременно подготовить пакет необходимых документов и денежные средства остались не востребованными, на иные цели данные средства не перераспределялись (по данной подпрограмме многоуровневый бюджет).

Для оценки результатов реализации муниципальных программ были рассмотрены запланированные показатели и фактически достигнутые в 2015 году. Результаты анализа видны в нижеприведенной таблице №3.

*Таблица 3*

*Достижение приоритетных показателей (1-й и 2-й группы)*

*муниципальных программ за 2015 год*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Количественные и/или  качественные  приоритетные  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение  показателя (на начало  реализации МП) | Планируемое значение  показателя на 2015 | Достигнутое значение  показателя за 2015 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Образование»*** |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | Процент  (далее - %) | 66 | 100 | 100 | достигнут |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | % | - | 8 | 6 | окончание строительства 2-х садов по вине застройщика перенесено на 2016 год |
| Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | 94 | 100 | 109,2 | достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма II «Общее образование» | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | единиц | 2 | 3 | 2 | Окончание строительства 1-й школы по вине застройщика перенесено на 2016 год |
| Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | - | 92,5 | 95,3 | достигнут |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области) | % | 106 | 100 | 116,7 | достигнут |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования» | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | % | 6,24 | 8 | 9,05 | достигнут |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры | % | 3 | 5,1 | 5,38 | достигнут |
| Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования | % | 49,9 | 56 | 60,09 | достигнут |
| Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры и спорта | % | 16,6 | 26,8 | 22,03 | достигнут |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере образования | % | 66,6 | 85 | 96,8 | достигнут |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере физической культуры и спорта | % | 73,6 | 85 | 129,7 | достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Культура»*** | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | % | - | 3,8 | 3,8 | достигнут |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, из них: работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 75,9 | 85,2 | 93,5 | достигнут |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единица | - | 1 | 1 | достигнут |
| ***«Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района»*** | Открытие офисов врачей общей практики | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Единица | 0 | 2 | 1 | Несоблюдение подрядчиком сроков строительства ФАП |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. человек | 18 | 18 | 8,0 | Достигнут |
| Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения), процент | % | 16,8 | 9,8 | 12,5 | Не достигнут, рисковый показатель |
| ***«Социальная поддержка населения»*** | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании | % | 10 | 45 | 45 | Достигнут |
| ***«Физическая культура и спорт»*** | Обеспеченность спортивными сооружениями в районе | Единица | 212 | 10 | 11 | Достигнут |
| Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от числа житилей) | % | 21,14 | 26,12 | 26,12 | Достигнут |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (% от численности детей и молодежи) | % | 60,9 | 61,6 | 61,6 | Достигнут |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом (% от численности лиц данной категории) | % | 1,4 | 1,7 | 1,7 | Достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Дети и молодежь»*** |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Молодое поколение» | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 6,8 | 7,5 | 13 | Достигнут |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Красногорского муниципального района в свободное от учебы время» | Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования | % | 46,2 | 59,4 | 80 | Достигнут |
| ***«Безопасность населения»*** |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | % | 0 | 20 | 0 | Финансирование перенесено на 2016 год в связи с проведением конкурса на выполнение работ в январе-феврале 2016 года (по Рекомендациям МинГосУправления и ГУРБ МО) |
| Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | % | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | % | 100 | 7 | 7 | Достигнут |
| Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | % | 100 | 100 | 118,2 | 13 чел, совершивших преступления (118,2%), - местные жители, а также - 5 иногородних, в.т. ч. - выходцы стран СНГ, наблюдается зависимость от роста численности населения: в 2012 г. - 188,1 тыс. чел., в 2015г. - 213,7 тыс. чел. |
| Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности,в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | % | 5,9 | 9,8 | 9,8 | Достигнут |
| Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | % | 100 | 5 | 8,1 | Достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2. «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | % | 60 | 63 | 63 | Достигнут |
| Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года | % | 20 | 20 | 20 | Достигнут |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования | % | 40 | 45 | 45 | Достигнут |
| Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тыс. руб. | 116,36 | 116,36 | 116,36 | Достигнут |
| Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тыс. руб. | 79,84 | 79,84 | 79,84 | Достигнут |
| Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | % | 70 | 80 | 80 | Достигнут |
| Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | % | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Московской области по сравнению с показателем 2012 года | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | % | 30 | 30 | 30 | Достигнут |
| Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | % | 43 | 43 | 43 | Достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Развитие малого и среднего предпринимательства»*** | Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единица | 23 | 14 | 36 | достигнут |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области | % | 27,65 | 25,15 | 26,63 | достигнут |
| Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей | единица | 40,10 | 33,11 | 39,7 | Достигнут |
| Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | единица | - | 12 | 24 | Достигнут |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Единица | - | 6 | 13 | Достигнут |
| Прирост малых и средних предприятий | % | - | 12,4 | 9,8 | Не достигнут в связи с падением производства |
| ***«Энергосбережение»*** | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тысяча условных м2 | 0,04 | 0,031 | 0,031 | Достигнут |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 29 | 17 | 17 | Достигнут |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 64 | 100 | 100 | Достигнут |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 17 | 27,27 | 27,27 | Достигнут |
| Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | Единиц | 0 | 2 | 0 | Достигнут |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 22,5 | 100 | 68 | Поставки по контракту прекращены в связи с санкциями (приборы из Германии) |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тысяча условных м2 | 0,07 | 0,058 | 0,058 | Достигнут |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | Киловатт-час/м2 | 4,01 | 3,72 | 3,72 | Достигнут |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 36 | 48,32 | 48,84 | Достигнут |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент | % | 50 | 80 | 81 | Достигнут |
| Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | Процент | 56 | 85 | 75 | Не хватило денежных средств в связи с удорожанием материалов |
| Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | Процент | 0 | 100 | 100 | Достигнут |
| Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | Процент | 0 | 50 | 50 | Достигнут |
| Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Процент | 1,2 | 25,56 | 25,56 | Достигнут |
| Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | Процент | 0 | 100 | 100 | Достигнут |
| ***«Эффективное управление»*** |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 30 | 13,5 | 13,5 | Достигнут |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 70 | 90 | 90 | Достигнут |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 6 | 2 | 2 | Достигнут |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | 90 | 92 | Достигнут |
| Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы | единица | - | 3 | 3 | Достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате | Тысяча рублей | 1105051 | 1200000 | 1079780 | Не достигнут |
| Сумма поступлений от продажи земельных участков | Тысяча рублей | 267945 | 300000 | 85181 | Достигнут |
| Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственость от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 60 | 75 | 68 | Не достигнут |
| Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность | Гектар | 5 | 95 | 83,35 | Не достигнут |
| Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области | Гектар | - | 56 | 17,3 | Не достигнут |
| Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества | Тысяча рублей | 35160 | 30000 | 36870 | Достигнут |
| Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате | Тысяча рублей | - | 284026 | 525114 |  |
| Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований | Гектар | 15412 | 562 | 562 | Достигнут |
| Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены | % | - | 100 | 1 | Не достигнут |
| Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля | Гектар | 15 | 627 | 631 | Достигнут |
| Сумма поступлений от земельного налога | Тысяча рублей | 825268 | 1225523 | 1283486 | Достигнут |
| Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете (%) | % | - | 100 | 14 | Не достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами» | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | % | 48,78 | 7,94 | 16,86 | Достигнут |
| Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка и услуг» | Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций | Тысяча м2 | 0 | 9 | 66,8 | Достигнут |
| Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" | Единица | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" | Единица | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Обеспеченность населения бытовыми услугами (раб. мест/на 1000 жителей) | Рабочее место | 9,0 | 10 | 10,5 | Достигнут |
| Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" | Единица | 0 | 1 | 1 | Достигнут |
| Количество введенных банных объектов по программе "Сто бань Подмосоковья" | Единица | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Обеспеченность населения услугами общественного питания (посад.мест/1000 жителей) | Посадочное место | 73,8 | 74,9 | 83,6 | Достигнут |
| Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | % | 0 | 63 | 100 | Достигнут |
| Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | % | 0 | 100 | 100 | Достигнут |
| Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок | Единица | 0 | 11 | 23 | Достигнут |
| Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | % | - | 83,3 | 91,7 | Достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма VII «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций» | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Рубль | 50654 | 54672,4 | 53893,8 | Показатель не выполнен, так как в отчетном 2015 году предприятия испытывали затруднения, связанные с неблагоприятными условиями в российской экономике, что привело к оптимизации численности в центральных государственных исполнительных органах Правительства Московской области, в учреждениях бюджетной сферы, на действующих предприятиях Красногорского муниципального района, сокращению уровня производственных затрат для снижения себестоимости |
| Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза. | % | - | -8,11 | -12,1 | На всех пяти системообразующих предприятиях Красногорского муниципального района (ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ООО «КНАУФ Гипс», ЗАО «Бецема», ООО «Первый полиграфический комбинат», АО «Краснгорсклексредства») фактический уровень |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей: | Миллион рублей | 25950 | 30968 | 28810,2 | Данный показатель включает инвестиции за счет внебюджетных источников в объекты различного назначения крупных организаций, а также организаций малого и микро бизнеса (приобретение основных средств, модернизация производства, строительство новых объектов, реконструкция объектов капитального строительства), инвестиции за счет бюджетных средств (реконструкция и строительство объектов |
| в том числе: Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья | Миллион рублей | 7412 | 9128,5 | 9128,5 | Достигнут |
| Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московскойобласти в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% | % | - | 44,4 | 43,8 | Значение показателя не достигнуто, в связи с проведением оптимизации численности сотрудников на системообразующих предприятиях (ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ООО «КНАУФ Гипс», ЗАО «Бецема»), в результате которой сокращены высококвалифицированные сотрудники пенсионного возраста. |
| Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов | % | - | 100 | 100 | Достигнут |
| Количество созданных рабочих мест, всего | Единица | 3850 | 1608 | 1900 | Достигнут |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент | % | 1,7 | 1,8 | 1,7 | Достигнут |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду | % | 92,9 | 98,4 | 108 | Достигнут |
| Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | Миллион рублей | 23329 | 41468,96 | 37929,6 | Показатель не выполнен, так как в отчетном 2015 году предприятия, производящие высокотехнологичные и наукоемкие виды продукции, для выполнения производственного годового плана ориентировались на выпуск продукции массового потребления. |
| Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего | Тысяча рублей на человека | - | 3767,3 | 3704,2 | Значение показателя не достигнуто, т.к. на двух системообразующих предприятиях (ООО «КНАУФ Гипс» и ЗАО «Бецема») объемы отгруженной продукции снижены на 35%.  ЗАО «Бецема» (предприятие машиностроительной отрасли) не удалось на 2015 год сформировать портфель заказов в объеме предыдущего 2014 года. Для сохранения штата сотрудников некоторые цеха были переведены на неполную рабочую неделю.  ООО «КНАУФ Гипс» (предприятие, производящее строительные материалы высокого качества) испытывало в отчетном 2015 году проблемы, связанные со сбытом продукции, вплоть до затаривания складских помещений. Предложение на рынке строительных материалов превышало спрос в 2015 году. |
| Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) | % | 7,8 | 8 | 16,9 | Достигнут |
| Подпрограмма IХ «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе» | Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | % | 80 | 100 | 97 | Не достигнут в связи с вводом в эксплуатацию в 4-м квартале новых объектов, персонал которых не доукомплектован. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Развитие транспортной системы»*** | Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года | % | - | 43 | 91,7 | Достигнут |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км; 1000 м | - | 0,8 | 4 | Достигнут |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | м2 | - | 69770,25 | 89490,82 | Достигнут |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | м2 | - | 26258,5 | 31958,3 | Достигнут |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | % | - | 12,33 | 10,5 | Достигнут |
| ***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»*** | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 18 | 25 | 59,2 | Достигнут |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 97,8 | 98 | 98 | Достигнут |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | 27,2 | 12,3 | 12,6 | Достигнут |
| Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог | Штука | 5 | 4 | 4 | Достигнут |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 45000 шт. | 100 | 6 | Управляющие организации не заинтересованы с заключении договоров с ООО "МосОблЕИРЦ". Заключила договор только МБУ "Ильинское подворье" |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Единица | 10 | 117 | 13 | Работы по большинству объектов выполнены частично, что не позволяет в целых величинах оценить достижение значения показателя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Жилище»*** |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек (адресная программа МО от 09.04.2013 № 230/13) | Человек | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Площадь расселенных помещений, кв.м. (адресная программа МО от 09.04.2013 № 230/13) | м2 | 0 | 0 | 0 | Достигнут |
| Количество расселенных помещений | м2 |  | 0 | 0 | Достигнут |
| Подпрограмма IV «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Человек | 7 | 8 | 8 | Достигнут |
| Подпрограмма VI «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» | Количество участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | Человек | 2 | 0 | 0 | Достигнут |
| ***«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района Московской области»*** | Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители муниципального образования Московской области (18+) печатными и электронными средствами массовой информации | % | 100 | 104 | 104 | Достигнут |
| Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области | единиц | - | 21 | 21 | Достигнут |
| Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования. | единиц | - | 12 | 12 | Достигнут |
| Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций | % | - | 100 | 100 | Достигнут |

\* показатели 2-ой группы – с заливкой серым цветом

По результатам реализации муниципальных программ Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы и 2015-2019 годы, в отчетном периоде достигнуты показатели в 6 программах:

- «Социальная поддержка населения»,

- «Физкультура и спорт»,

- «Дети и молодежь»,

- «Развитие транспортной системы»,

- «Экология и окружающая среда»,

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления».

В остальных муниципальных программах Красногорского муниципального района не достигнуто 2 и более показателей (см. следующую таблицу).

*Таблица 4*

*Достижение показателей муниципальных программ за 2015 год*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Всего показателей | Из общего числа показателей | |
| Выполнено | Не выполнено |
| ***«Образование»*** | 46 | 38 | 8 |
| ***«Культура»*** | 15 | 13 | 2 |
| ***«Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района»*** | 6 | 4 | 2 |
| ***«Социальная поддержка населения»*** | 10 | 10 | 0 |
| ***«Физкультура и спорт»*** | 9 | 9 | 0 |
| ***«Дети и молодежь»*** | 12 | 12 | 0 |
| ***«Безопасность населения»*** | 18 | 16 | 2 |
| ***«Развитие малого и среднего предпринимательства»*** | 11 | 9 | 2 |
| ***«Энергосбережение»*** | 16 | 14 | 2 |
| ***«Эффективное управление»*** | ***111*** | ***91*** | ***20*** |
| Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» | 16 | 14 | 2 |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района» | 8 | 7 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 12 | 4 | 8 |
| Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами» | 5 | 5 | 0 |
| Подпрограмма 5. «Развитие архивного дела» | 6 | 6 | 0 |
| Подпрограмма 6. «Развитие потребительского рынка и услуг» | 15 | 14 | 1 |
| Подпрограмма 7. «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций» | 16 | 10 | 6 |
| Подпрограмма 8. «Территориальное развитие» | 16 | 16 | 0 |
| Подпрограмма 9. «Развитие информационно - коммуникационных технологий для повышения процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе | 17 | 15 | 2 |
| ***«Развитие транспортной системы»*** | 15 | 15 | 0 |
| ***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»*** | 23 | 21 | 2 |
| ***«Экология и окружающая среда»*** | 10 | 10 | 0 |
| ***«Жилище»*** | 22 | 17 | 5 |
| ***«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»*** | 4 | 4 | 0 |
| ***ИТОГО*** | ***328*** | ***283*** | ***45*** |

*Таблица 5*

*Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Значение индекса результативности | Значение индекса эффективности | Качественная оценка муниципальной программы |
| ***«Дети и молодежь»*** | 1,05 | 1,05 | эффективная |
| ***«Культура»*** | 1,03 | 1,03 | эффективная |
| ***«Экология и окружающая среда»*** | 1 | 1 | эффективная |
| ***«Социальная поддержка населения»*** | 1,01 | 0,98 | удовлетворительная |
| ***«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»*** | 1,02 | 0,98 | удовлетворительная |
| ***«Образование»*** | 0,96 | 0,96 | удовлетворительная |
| ***«Эффективное управление»*** | 0,94 | 0,94 | удовлетворительная |
| ***«Безопасность населения»*** | 0,88 | 0,88 | удовлетворительная |
| ***«Развитие транспортной системы»*** | 1 | 0,88 | удовлетворительная |
| ***«Энергосбережение»*** | 0,86 | 0,86 | удовлетворительная |
| ***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»*** | 0,86 | 0,86 | удовлетворительная |
| ***«Развитие малого и среднего предпринимательства»*** | 1 | 0,84 | удовлетворительная |
| ***«Физкультура и спорт»*** | 1 | 0,81 | удовлетворительная |
| ***«Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района»*** | 0,8 | 0,51 | низкоэффективная |
| ***«Жилище»*** | 0,73 | 0,5 | низкоэффективная |

Низкая эффективность муниципальных программ «Содействие развитию здравоохранения на территории Красногорского муниципального района» и «Жилище» обусловлена недофинансированием из бюджета Московской области, что привело к не достижению запланированных значений качественных показателей указанных программ.

В основном, выделенные средства на реализацию муниципальных программ использовались в 2015 году эффективно. Неполный объём освоения является следствием объективных причин (пояснения к таблице №2 «Использование средств, выделенных в соответствии с программой на 2015г»).

Отставание от графиков строительства подведомственных объектов, снижение среднесписочной численности работников, уменьшение объемов производства, вызванные кризисными явлениями в экономике страны в отчетном периоде стали основными факторами, повлиявшими на то, что не достигнуты запланированные показатели в программах «Образование» и «Эффективное управление».

Начальник управления экономического

и территориального развития

администрации Красногорского

муниципального района В.О. Ермилов

И.А. Кушнир

(495) 562-88-07