|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации Красногорского муниципального районаот 11.12.2014 № 2808/12 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА 2014 – 2018 ГОДЫ**

**«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»**

Красногорск

2013 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Программа) |
| Цели муниципальной программы  | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Красногорского муниципального района за счёт создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. |
| Задачи муниципальной программы  | Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Красногорского муниципального района. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Администрация Красногорского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014 – 2018годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего,тыс. руб. | 2014 год,тыс. руб. | 2015 год,тыс. руб. | 2016 год,тыс. руб. | 2017 год,тыс. руб. | 2018 год,тыс. руб. |
| Всего, в том числе по годам: | 28560 | 8820 | 4350 | 4720 | 5020 | 5650 |
| Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) | 27060 | 7320 | 4350 | 4720 | 5020 | 5650 |
| Средства бюджета Московской области (далее также - Бюджет области) | 450 | 450 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Российской Федерации (далее также – Федеральный бюджет) | 1050 | 1050 | - | - | - | - |
|  Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | - Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций должен составить 103,5 %;- Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства увеличится до 12 единиц ;- Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий района составит 26,99 %;- Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий увеличится до 112,8 %;- Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, составит 28;- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района увеличится на 26,75 %;- Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий районасоставит 29 326 рублей;- .Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу человек населения увеличится до 14,75 %. |

**Характеристика проблемы в сфере малого и среднего**

**предпринимательства и прогноз развития ситуации с учётом реализации Программы**

В 2012 году на территории Красногорского муниципального района осуществляли хозяйственную деятельность 2756 организаций и 3211 индивидуальных предпринимателя.

 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2012 году – 19 794 человека.

 Средняя заработная плата работающих на малых и средних предприятиях в 2012 году составила 24,2 тысяч рублей, что на 2,8% больше, чем 2011 году.

 В 2012 году на 100 тысяч жителей района приходилось 1368 предприятий малого и среднего бизнеса.

 Малое и среднее предпринимательство в районе сконцентрировано в основном в следующих отраслях экономики: торговля, промышленность, строительство, операции с недвижимостью, сфера бытовых услуг. Доминирующее положение занимает торговля. В последние годы важное место в социально-общественной жизни района занимает социальное предпринимательство. Поддержка, более расширенного понимания социального предпринимательства, чем в предыдущей Программе, нашла отражение в мероприятиях данной программы.

За последние два года темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и количество созданных в малом бизнесе рабочих мест говорят о динамичном развитии этого сектора экономики. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Красногорском муниципальном районе показал, что малое и среднее предпринимательство активно участвует в реализации социально-экономических планов развития района и по праву занимает одно из ведущих мест в структуре экономики Красногорского муниципального района.

Вместе с тем, достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в районе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения устойчивости и необходимости указанных позитивных изменений, особенно, в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями.

Основная задача на этот и последующие годы – удержать положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства в районе.

Развитию малого и среднего предпринимательства в районе препятствуют следующие проблемы:

 - действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия для создания и функционирования его субъектов;

 - нестабильная налоговая политика, сложный налоговый бухгалтерский учёт (отчетность);

 - ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание);

 - отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала собственного бизнеса;

 - недостаток кадров рабочих специальностей для малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы можно решить объединенными усилиями, согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Красногорского муниципального района. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

 - создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - нормативно-правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

 - информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

 Координатором муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» является заместитель главы администрации, курирующий вопросы экономического развития.

**Планируемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финанси-рования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет района | Другие источ-ники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.  | Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства | 13 000 |  | 1.Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  | % | 100 | 101,5 | 102,0 | 102,2 | 103,0 | 103,5 |
| деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | единиц | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Красногорского муниципального района | 14 060 | 1500 | 1. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий района; | % | 26,05 | 24,51 | 25,30 | 25,93 | 26,45 | 26,99 |
| 2. Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий | % | 100 | 104,5 | 108,2 | 110,0 | 111,5 | 112,8 |
|  |  |  |  | 3.Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 23 | 15 | 21 | 23 | 26 | 28 |
|  |  |  |  | 4.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | % | 27,65 | 24,82 | 25,15 | 25,70 | 26,25 | 26,75 |
|  |  |  |  | 5.Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий района | рубли | 23 655 | 23892 | 25042 | 26373 | 27930 | 29326 |
|  |  |  |  | 6.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу человек населения | единиц | 13,44 | 13,15 | 13,35 | 13,86 | 14,22 | 14,75 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия программы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числепо годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятий |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 200 тыс. руб. на одну организацию | 1100 |  | 200 | 300 | 300 | 300 |  |
| 1.3. |  Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и предоставляющим в аренду помещения и рабочие места субъектам МСП за плату, размер которой ниже установленной для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет района | Расчёт субсидии по формуле:С=(Ам-Ап) х Пп, где:Ам-размер арендной платы, установленный для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; Ап-размер арендной платы за помещения, предоставляемые субъектам МСП; Пп-планируемая площадь для компенсации, но не более 1 млн. руб. на 1-у организацию  | 6100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 |  |
| 1.4. | Предоставление субсидии на конкурсной основе на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора)  | Бюджет района  | Расчёт произведён экспертным методом. Ремонт 1 кв. м.~ 6-7 тыс. руб.Планируется отремонтировать не менее 250 кв. м. | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 1.5. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с ремонтом помещений, предоставленных КУМИ в аренду организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Бюджет района  | Расходы на проведение ремонтных работ запланированы на основании проектно-сметной документации | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация Чемпионата Красногорского муниципального района - отборочного тура Чемпионата Московской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру на территории района | Бюджет района  | Расчёт произведён экспертным методом.С=НхМхПст, где:Н-кол-во номинаций; М-кол-во призовых мест; Пст-стоимость участия одного призёра (10500 руб.), но не более 250 тыс. руб. на 1-ну организацию | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение затрат по обеспечению участия субъектов МСП района в профессиональных конкурсах Красногорского муниципального района, Московской области, Российской Федерации  | Бюджет района  | Расчёт произведён экспертным методом.Расчёт субсидии: С=(К х (Т+Ф))+Тр, где: К-кол-во участников; Т-стоимость тренингов; Ф-стоимость формы; Тр-транспортные расходы, но не более 100 тыс. руб. на 1-ну организацию | 1400 | 100 | 350 | 400 | 100 | 450 |  |
| 1.10 | Предоставлении субсидии некоммерческой организации для проведения обучения и переподготовки должностных лиц | Бюджет района  | Расчёт субсидии по формуле:С=К х Ц, где:К – количество должностных лиц;Ц – стоимость обучения одного должностного лица | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Представление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в выставках | Бюджет района  | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 100 тыс. руб. на одну организацию | 2200 |  | 500 | 500 | 600 | 600 |  |
| 2.4. | Предоставление грантов (в виде субсидий) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с количеством заявок, но не более 100 тыс. руб. на одну организацию | 1500 |  |  | 400 | 500 | 600 |  |
| 2.5. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.С=Ср х Км х Кк, где: Ср - содержание клиента (ребёнок, пенсионер и т. д.) в месяц; Км - количество месяцев (1 год); Кк - количество клиентов, но не более 250 тыс. руб. на 1-ну организацию | 2950 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 |  |
| Бюджетобласти | 450 | 450 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 1050 | 1050 | - | - | - | - |
| 2.8. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с производством продовольственных товаров первой необходимости, имеющих стратегическое значение в вопросах продовольственной безопасности  | Бюджет района | Расчёт субсидии по формуле:С=Э+В+Г+К, где:Э - затраты на электроэнергию;В – затраты на водоснабжение;Г – затраты на поставку природного газа;К – затраты на сырьё, но не более 4000 тыс. рублей на одну организацию | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации и проведения мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом. Участие одного предпринимателя в празднике обходиться в 1700 руб. | 560 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 |  |
| 4.3. | Организация консультационных услуг субъектам МСП по актуальным вопросам | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов Р=СхЧ, гдеР-расходы всего;С-стоимость одной консультации;Ч-количество человек, получивших консультацию. | 1650 | 300 | 300 | 3050 | 350 | 350 |  |
| 4.4. | Подготовка и создание видеоматериалов о субъектах МСП с положительной динамикой создания собственного бизнеса | Бюджет района |   | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 5.1. | Организация подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов Р=СхЧ, гдеР-расходы всего;С-стоимость одной программы обучения;Ч-количество человек, прошедших обучение. | 1750 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |  |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия  | Перечень стан-дартныхпроце-дур, обеспечи-вающихвыпол-нениемеропри-ятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источникифинансирования | Срок исполнениямероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущее финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнительмероприятия  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.  | **Создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 1840 | **11250** | **2150** | **2250** | **2100** | **2200** | **2550** | Админи-страция |
| 1.1. | Обеспечение условий для создания и развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | Выполнение различных мероприятий, направленных на обеспечение данного пункта | Бюджет района | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Админи-страция |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 80 | 1100 |  | 200 | 300 | 300 | 300 | Экономическое управление |
| 1.3. |  Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и предоставляющим в аренду помещения и рабочие места субъектам МСП за плату, размер которой ниже установленной для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 1000 | 6100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | Экономическое управление |
| 1.4. | Предоставление субсидии на конкурсной основе на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора)  | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Экономическое управление |
| 1.5. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с ремонтом помещений, предоставленных в аренду организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2015 | 300 | 800 | 400 | 400 |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 1.6. | Содействие в выделении некоммерческому партнерству (далее – НП) «Красногорская палата ремесел» помещения под офис и постоянно действующую выставку-продажу | 1.Принятие решения о выделении помещения;2.Заключение договора на предоставление муниципальной площади |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 1.7. | Содействие в выделении НП по поддержке малого бизнеса и предпринимателей Павшинской Поймы «Солидарность» помещения под офис | 1.Принятие решения о выделении помещения;2.Заключение договора на предоставление муниципальной площади |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 1.8. | Организация Чемпионата Красногорского муниципального района - отборочного тура Чемпионата Московской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру | 1.Заключение договоров с организациями на подготовительные мероприятия по проведению Чемпионата;2.Оплата счетов по договорам. | Бюджет района | 2014-2018 | 80 | 250 | 250 |  |  |  |  | Экономическое управление |
| 1.9. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение затрат по обеспечению участия субъектов МСП района в профессиональных конкурсах Красногорского муниципального района, Московской области, Российской Федерации  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 80 | 1400 | 100 | 350 | 400 | 100 | 450 | Эконо-мическое управ-ление |
| 1.10. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для проведения обучения и переподготовки должностных лиц субъектов МСП | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| **2.**  | **Финансово – имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 250 | **10 650** | **4500** | **1050** | **1500** | **1700** | **1900** | Эконо-мическое управ-ление |
| Бюджетобласти | **450** | **450** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **1050** | **1050** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. | Приватизация помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 1.Подача заявок;2.Рассмотрение заявок;3.Проведение независимой экспертизы;4.Заключение договора. |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 2.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их владении и (или) пользовании в соответствии с действующим договором, заключённым до 01 июля 2013 года | 1.Подача заявок;2.Рассмотрение заявок;3. Выпуск приказа о предоставлении преференции;4.Заключение договора аренды. |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 2.3. | Представление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в выставках | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 50 | 2200 |  | 500 | 500 | 600 | 600 | Эконо-мическое управ-ление |
| 2.4. | Предоставление грантов (в виде субсидий) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2016-2018 | --- | 1500 | --- | --- | 400 | 500 | 600 | Эконо-мическое управ-ление |
| 2.5. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2014 | 200 | 2950 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | Эконо-мическое управ-ление |
| Бюджет области | 450 | 450 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1050 | 1050 |  |  |  |  |
| 2.6. | Мониторинг имеющихся свободных площадей на крупных предприятиях района, с целью передачи их в долгосрочную аренду (на 5-10 лет) предприятиям малого и среднего бизнеса | 1.Рассылка писем;2.Обработка поступившей информации;3.Размешение информации в СМИ |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 2.7. | Оказание содействия в микрофинансирования субъектов МСП, с при-влечением финансовых средств кредитного потребительского кооператива «Солидарность»  | 1.Подача заявок;2.Рассмотрениезаявок;3.Заключение договора. |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Экономическое управление |
| 2.8. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с производством продовольственных товаров первой необходимости, имеющих стратегическое значение в вопросах продовольственной безопасности.  | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2014 |  | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| **3.**  | **Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 70 | **560** | **70** | **100** | **120** | **120** | **150** | Эконо-мическое управ-ление |
| 3.1. | Привлечение предпринимательских структур к разработке нормативно-правовых актов по вопросам МСП, проведению экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов МСП  | 1.Рассылка проектов нормативно-правовых актов;2.Сбор и экспертиза предложений;3. Внесение изменений и дополнений в проект. |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 3.2. | Обеспечение деятельности общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Проведение заседаний общественного Совета в соответствии с планом работ |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 3.3. | Содействие в организации встреч предпринимателей района, не входящих в предпринимательские объединения с депутатами, руководителями администраций района и поселений по проблемам развития МСП («Круглый стол») | 1.Сбор информации от предпринимателей;2. Проведение «Круглого стола»;3. Принятие мер по исправлению ситуации |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 3.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации и проведения мероприятий, посвященных Дню предпринимателя  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 70 | 560 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | Эконо-мическое управ-ление |
| **4.** | **Информационно–консультационная поддержка субъектов МСП, формирование положительного образа предпринимателя и популяризация роли предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | **2850** | **300** | **600** | **650** | **650** | **650** | Эконо-мическое управ-ление |
| 4.1. | Размещение информации о поддержке и развитии МСП в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района и средствах массовой информации (СМИ) | 1.Утверждение размещаемой информации у руководства;2.Предоставление информации в СМИ |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 4.2. | Организация работ по ведению реестра субъектов МСП – получателей поддержки | 1.Рассмотрениезаявок субъектов МСП на получение материально-имущественной и иной поддержки; 2.Принятие решения о внесение в реестр;3.В несение в реестр субъектов МСП, получивших материально-имущественную и иную поддержку |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 4.3. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации консультационных услуг субъектам МСП  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | 1650 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | Эконо-мическое управ-ление |
| 4.4. | Подготовка и создание видеоматериалов о субъектах МСП, имеющих положительный опыт создания и развития собственного бизнеса | 1.Заключение договоров на создание видеоматериалов;2.Оплата счетов по договорам | Бюджет района | 2015-2018 |  | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | Эконо-мическое управ-ление |
| 4.5. | Размещение в средствах массовой информации материалов о формировании положительного образа предпринимателя и популяризации роли предпринимательства |  |  |  |  |  | В пределах средств, выделенных на возмещение затрат СМИ, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления | Эконо-мическое управ-ление |
| **5.** | **Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | **1750** | **300** | **350** | **350** | **350** | **400** | Эконо-мическое управ-ление |
| 5.1. | Организация подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | 1.Заключение до-говоров на обучение предпринимателей;2.Оплата счетов по договорам | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | Эконо-мическое управ-ление |
|  **Итого по Программе** | Бюджет района | **2014-2018** |  | **27060** | **7320** | **4350** | **4720** | **5020** | **5650** |  |
| Бюджет области | **450** | **450** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **1050** | **1050** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего** | **2014-2018** |  | **28560** | **8820** | **4350** | **4720** | **5020** | **5650** |  |