|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Красногорского муниципального района  от 01.10.2013 № 2340/10 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА 2014 – 2018 ГОДЫ**

**«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»**

Красногорск

2013 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Красногорского муниципального района за счёт создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | 1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.  2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Красногорского муниципального района. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация Красногорского муниципального района | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014 – 2018годы | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего,  тыс. руб. | 2014 год,  тыс. руб. | 2015 год,  тыс. руб. | 2016 год,  тыс. руб. | 2017 год,  тыс. руб. | 2018 год,  тыс. руб. |
| Всего, в том числе по годам: | 37832 | 8820 | 9522 | 6670 | 6170 | 6650 |
| Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) | 32360 | 7320 | 5550 | 6670 | 6170 | 6650 |
| Средства бюджета Московской области  (далее также - Бюджет области) | 1244,8 | 450 | 794,8 | - | - | - |
| Средства бюджета Российской Федерации (далее также – Федеральный бюджет) | 4227,2 | 1050 | 3177,2 | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | 1. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в 2018 году должен составить 103,5 % по отношению к базовому периоду;  2. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства увеличится до 12 единиц;  3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий района составит 26,99 %;  4. Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий к 2018 году увеличится до 115,5 % по отношению к базовому периоду;  5. Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, будет создано 71 рабочее место за период 2014 – 2018 г. г.;  6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района увеличится на 26,75 %;  7. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий района к 2018 году составит 29 326 рублей;  8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу человек населения увеличится до 34,68 %;  9. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса увеличится до 55 единиц за период 2014 – 2018 г. г.;  10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку до конца 2018 года составит не менее 29.  11. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится до 6,0% за период 2016-2018 г. г.  12. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны увеличится до 64 единиц до конца 2018 года. | | | | | |

**Характеристика проблемы в сфере малого и среднего**

**предпринимательства и прогноз развития ситуации с учётом реализации Программы**

В 2012 году на территории Красногорского муниципального района осуществляли хозяйственную деятельность 2756 организаций и 3211 индивидуальных предпринимателя.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2012 году – 19 794 человека.

Средняя заработная плата работающих на малых и средних предприятиях в 2012 году составила 24,2 тысяч рублей, что на 2,8% больше, чем 2011 году.

В 2012 году на 100 тысяч жителей района приходилось 1368 предприятий малого и среднего бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство в районе сконцентрировано в основном в следующих отраслях экономики: торговля, промышленность, строительство, операции с недвижимостью, сфера бытовых услуг. Доминирующее положение занимает торговля. В последние годы важное место в социально-общественной жизни района занимает социальное предпринимательство. Поддержка, более расширенного понимания социального предпринимательства, чем в предыдущей Программе, нашла отражение в мероприятиях данной программы.

За последние два года темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и количество созданных в малом бизнесе рабочих мест говорят о динамичном развитии этого сектора экономики. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Красногорском муниципальном районе показал, что малое и среднее предпринимательство активно участвует в реализации социально-экономических планов развития района и по праву занимает одно из ведущих мест в структуре экономики Красногорского муниципального района.

Вместе с тем, достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в районе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения устойчивости и необходимости указанных позитивных изменений, особенно, в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями.

Основная задача на этот и последующие годы – удержать положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства в районе.

Развитию малого и среднего предпринимательства в районе препятствуют следующие проблемы:

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия для создания и функционирования его субъектов;

- нестабильная налоговая политика, сложный налоговый бухгалтерский учёт (отчетность);

- ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание);

- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала собственного бизнеса;

- недостаток кадров рабочих специальностей для малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы можно решить объединенными усилиями, согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Красногорского муниципального района. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

- создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Приоритетными направлениями развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красногорском муниципальном районе являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере промышленного производства и инноваций;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, социального предпринимательства;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Координатором муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» является первый заместитель главы администрации района, курирующий вопросы экономического и территориального развития.

**Планируемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или  качественные целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет  района | Другие  источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства. | 9080 |  | 1.Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций; | % | 100 | 101,5 | 102,5 | 102,7 | 103,0 | 103,5 |
| 2.Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | единиц | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Красногорского муниципального района. | 23860 | 5472 | 3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий района; | % | 26,05 | 24,51 | 25,30 | 25,93 | 26,45 | 26,99 |
| 4. Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий | % | 100 | 104,5 | 113,5 | 114,2 | 115,0 | 115,5 |
|  |  |  |  | 5.Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 23 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 6.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | % | 27,65 | 24,82 | 25,15 | 25,70 | 26,25 | 26,75 |
|  |  |  |  | 7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу человек населения | единиц | 40,10 | 40,28 | 33,11 | 33,62 | 34,15 | 34,68 |
|  |  |  |  | 8. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий района | рубли | 23 655 | 25042 | 25042 | 26373 | 27930 | 29326 |
| 9.Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | единиц | - | - | 12 | 14 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | 10.Количесто субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | - | - | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 11.Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | - | - | - | 5,1 | 5,5 | 6,0 |
|  |  |  |  | 12. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны | единиц | - | - | - | 58 | 60 | 64 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия программы | Источник  финансирования | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации мероприятий |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 200 тыс. руб. на одну организацию | 1030 | 0 | 200 | 300 | 230 | 300 |  |
| 1.1.3. | Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и предоставляющим в аренду помещения и рабочие места субъектам МСП за плату, размер которой ниже установленной для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 1000 тыс. руб. на одну организацию | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Предоставление субсидии на конкурсной основе на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 300 тыс. руб. на одну организацию | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с ремонтом помещений, предоставленных в аренду | Бюджет района | Расходы на проведение ремонтных работ запланированы на основании проектно-сметной документации | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8. | 1.8.1. Организация Чемпионата Красногорского муниципального района - отборочного тура Чемпионата Московской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.  С=НхМхПст,  где:  Н-кол-во номинаций; М-кол-во призовых мест; Пст-стоимость участия одного призёра (10500 руб.), но не более 300 тыс. руб. на 1-ну организацию | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения Конкурса профессионального мастерства Красногорского муниципального района Московской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике – полуфинала VIII независимого Первенства парикмахеров и стилистов России. | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.  С=НхМхПст,  где:  Н-кол-во номинаций; М-кол-во призовых мест; Пст-стоимость участия одного призёра (10500 руб.), но не более 300 тыс. руб. на 1-ну организацию | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |
| 1.1.9. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение затрат по обеспечению участия субъектов МСП района в профессиональных конкурсах Красногорского муниципального района, Московской области, Российской Федерации | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом. Расчёт субсидии:  С=(К х (Т+Ф))+Тр, где: К-кол-во участников;  Т-стоимость тренингов;  Ф-стоимость формы;  Тр-транспортные расходы, но не более 400 тыс. руб. на 1-ну организацию | 950 | 100 | 150 | 400 | 150 | 150 |  |
| 1.1.10. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для проведения обучения и переподготовки должностных лиц субъектов МСП | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.  С=К х Пст, где:  К-кол-во обучаемых;  Пст-стоимость обучения одного лица (3000 руб.), но не более 100 тыс. руб. на 1-ну организацию | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12. | Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, выполнением ремонтно-строительных работ, приобретением строительных материалов с целью увеличения количества рабочих мест для субъектов МСП | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 900 тыс. руб. на одну организацию | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.13. | Предоставление субсидии некоммерческой организации на частичную компенсацию затрат по подготовке и выпуску информационно-рекламного каталога продукции и услуг субъектов МСП | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявкой на возмещение затрат, но не более 30 тыс. руб. на одну организацию | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.15. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки МСП, на организацию и проведение конкурса детского творчества «Умелые ручки» социально-ориентированными субъектами МСП | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявкой на возмещение затрат, но не более 50 тыс. руб. на одну организацию | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| 1.1.17. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки МСП, для организации изготовления и установки информационных стендов в многофункциональных центрах для размещения информации предпринимателям | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявкой на возмещение затрат, но не более 50 тыс. руб. на одну организацию | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| 1.1.18. | Предоставление на конкурсной основе субсидии технопаркам, бизнес-инкубаторам на частичную компенсацию затрат по уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях, направленных на создание условий для развития субъектов МСП (разработка проектно-сметной документации, строительство, выполнение ремонтно-строительных работ и т. п.) | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявкой на возмещение затрат, но не более 600 тыс. руб. на одну организацию | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |
| 1.2.1. | Организация подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов  Р=СхЧ, где  Р-расходы всего;  С-стоимость одной программы обучения;  Ч-количество человек, прошедших обучение. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Экономическое управление |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов  Р=СхЧ, где  Р-расходы всего;  С-стоимость одной программы обучения;  Ч-количество человек, прошедших обучение | 1450 | 0 | 350 | 350 | 350 | 400 |  |  |  |
| 2.1.3. | Представление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в международных выставках машиностроения и автомобилестроения | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 500 тыс. руб. на одну организацию | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.  С=Ср х Км х Кк, где: Ср - содержание клиента (ребёнок, пенсионер и т. д.) в месяц; Км - количество месяцев (1 год); Кк - количество клиентов, но не более 600 тыс. руб. на 1-ну организацию | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 2.1.5. | Представление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с развитием социального предпринимательства (детское дошкольное воспитание, спортивно-оздоровительная деятельность, медицинская деятельность, жилищное строительство, сфера ЖКХ и др.) (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.  С=Ср х Км х Кк, где: Ср - содержание клиента (ребёнок, пенсионер и т. д.) в месяц; Км - количество месяцев (1 год); Кк - количество клиентов, но не более 500 тыс. руб. на 1-ну организацию | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет области | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.8. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с производством продовольственных товаров первой необходимости, имеющих стратегическое значение в вопросах продовольственной безопасности. | Бюджет района | Расчёт субсидии по формуле:  С=Э+В+Г+К, где:  Э - затраты на электроэнергию;  В – затраты на водоснабжение;  Г – затраты на поставку природного газа;  К – затраты на сырьё, но не более 4000 тыс. рублей на одну организацию | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.9. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 500 тыс. руб. на одну организацию | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Бюджет области | 130 | 0 | 130 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 520 | 0 | 520 | - | - | - |  |
| 2.1.10. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более  300 тыс. руб. на одну организацию | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Бюджет области | 600 | 0 | 600 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 2400 | 0 | 2400 | - | - | - |  |
| 2.1.11. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более  1000 тыс. руб. на одну организацию | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Бюджет области | 64,8 | 0 | 64,8 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 257,2 | 0 | 257,2 | - | - | - |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 2.1.12. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным в текущем году на возмещение затрат по арендной плате площадей, арендованных в технопарках и бизнес-инкубаторах | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 200 тыс. рублей на одну организацию | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 2.1.13. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретением оборудования, сертификацией продукции, закупкой отечественных материалов и комплектующих изделий для разработки и выпуска импортозамещающей продукции в машиностроении, приборостроении, автомобилестроении и других промышленных отраслях. | Бюджет района |  | 1700 | 0 | 0 | 500 | 600 | 600 |  |  |  |
| 2.1.14. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность (в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам), на частичное возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор, спецавтомобиль, сеялка, спецприцеп, плуг и прочее навесное оборудование) | Бюджет района |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.15. | Представление на конкурсной основе субсидий субъектам МСП на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видам деятельности по уходу и присмотру за детьми | Бюджет района |  | 1900 | 0 | 0 | 600 | 600 | 700 |  |  |  |
| Бюджет области | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 2.2.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации и проведения мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом. Участие одного предпринимателя в празднике обходиться в 1700 руб. | 560 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 |  |
| 2.3.3. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации консультационных услуг субъектам МСП | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов  Р=СхЧ, где  Р-расходы всего;  С-стоимость одной консультации;  Ч-количество человек, получивших консультацию. | 1650 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |  |
| 2.3.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и создания видеоматериалов о субъектах МСП, имеющих положительный опыт создания и развития собственного бизнеса | Бюджет района | Сумма субсидии складывается из следующих расходов  Р=СхЗ, где  Р-расходы всего;  С-стоимость одного видеоролика;  З-количество заявок на производство видеоролика | 1150 | 0 | 300 | 250 | 300 | 300 |  |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных  сроков их  исполнения | | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | | Объем финансирования мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.) | | | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный  исполнитель мероприятия |
| 2014 | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | |
| **Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | **9000** | **2450** | **1950** | | **1450** | | | **1400** | | **1750** | | |  |
| **1.1.** | | **Создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | |  | | Бюджет района | | 2014-2018 | | | 1840 | **7250** | **2150** | **1600** | | **1100** | | | **1050** | | **1350** | | | Администрация |
| 1.1.1. | | Обеспечение условий для создания и развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | | Выполнение различных мероприятий, направленных на обеспечение данного пункта | | Бюджет района | | 2014-2018 | | |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.2. | | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2015-2018 | | | 80 | 1030 | 0 | 200 | | 300 | | | 230 | | 300 | | | Экономическое управление, управление  экономического и территориального развития |
| 1.1.3. | | Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и предоставляющим в аренду помещения и рабочие места субъектам МСП за плату, размер которой ниже установленной для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2014 | | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление |
| 1.1.4. | | Предоставление субсидии на конкурсной основе на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2014 | | | 300 | 300 | 300 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление |
| 1.1.5. | | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с ремонтом помещений, предоставленных в аренду | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2014-2016 | | | 300 | 800 | 400 | 400 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.6. | | Содействие в выделении некоммерческому партнерству (далее – НП) «Красногорская палата ремесел» помещения под офис и постоянно действующую выставку-продажу | | 1.Принятие решения о выделении помещения;  2.Заключение договора на предоставление муниципальной площади | | Бюджет района | | 2014-2018 | | |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | | | | | | | | | | | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 1.1.7. | | Содействие в выделении  НП по поддержке малого бизнеса и  предпринимателей Павшинской Поймы «Солидарность» помещения под офис | | 1.Принятие решения о выделении помещения;  2.Заключение договора на предоставление муниципальной площади | | Бюджет района | | 2014-2018 | | |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | | | | | | | | | | | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 1.1.8. | | 1.1.8.1. Организация Чемпионата Красногорского муниципального района - отборочного тура Чемпионата Московской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру | | 1.Заключение договоров на проведение Чемпионата;  2.Оплата счетов по договорам. | | Бюджет района | | 2014 | | | 80 | 250 | 250 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.8.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения Конкурса профессионального мастерства Красногорского муниципального района Московской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике – полуфинала VIII независимого Первенства парикмахеров и стилистов России. | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2016-2018 | | | 0 | 600 | 0 | 0 | | 300 | | | 0 | | | | 300 |
| 1.1.9. | | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение затрат по обеспечению участия субъектов МСП района в профессиональных конкурсах Красногорского муниципального района, Московской области, Российской Федерации | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2014-2018 | | | 80 | 950 | 100 | 150 | | 400 | | | 150 | | | | 150 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.10. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации для проведения обучения и переподготовки должностных лиц субъектов МСП | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2014 | | | 0 | 100 | 100 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | Экономическое управление |
| 1.1.11. | | Участие в конкурсе по мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого среднего предпринимательства» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» | |  | | Бюджет района | | 2015-2018 | | |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.12. | | Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, выполнением ремонтно-строительных работ, приобретением строительных материалов с целью увеличения количества рабочих мест для субъектов МСП | | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2015 | | | 0 | 820 | 0 | 820 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.13. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации на частичную компенсацию затрат по подготовке и выпуску информационно-рекламного каталога продукции и услуг субъектов МСП | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2015 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.14. | | Оказание имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года | | 1.Подача заявок;  2.Рассмотрение заявок;  3. Выпуск приказа о предоставлении преференции;  4.Заключение договора аренды. | | Бюджет района | | 2014-2018 | | |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | | | | | | | | | | | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 1.1.15. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки МСП, на организацию и проведение конкурса детского творчества «Умелые ручки» социально-ориентированными субъектами МСП | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2016 | | | 0 | 50 | 0 | | 0 | | 50 | 70 | | 0 | | | | Управление экономического и территориального развития |
| 1.1.16. | | Предоставление преференции в виде выделения муниципального помещения организации, реализующей проект создания коворкинг-центра, относящегося к инфраструктуре поддержки субъектов МСП в Красногорском муниципальном районе и установлении коэффициента вида деятельности Кв = 0,2 при расчёте арендной платы | | 1.Подбор муниципального помещения;  2.Заключение договора аренды. | | Бюджет района | | 2016 - 2018 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | Управление земельно-имущественных отношений |
| 1.1.17. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки МСП, для организации изготовления и установки информационных стендов в многофункциональных центрах для размещения информации предпринимателям | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2016 | | | 0 | 50 | 0 | | 0 | | 50 | 0 | | 0 | | | | Управление экономического и территориального развития |
| 1.1.18. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии технопаркам, бизнес-инкубаторам на частичную компенсацию затрат по уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях, направленных на создание условий для развития субъектов МСП (разработка проектно-сметной документации, строительство, выполнение ремонтно-строительных работ и т. п.) | | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2017 - 2018 | | | 0 | 1200 | 0 | | 0 | | 0 | 600 | | 600 | | | | Управление экономического и территориального развития |
| **1.2.** | | **Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** | |  | | Бюджет района | | 2014-2018 | | | 300 | **1750** | **300** | | **350** | | **350** | | **350** | | **400** | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.2.1. | | Организация подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | | 1.Заключение до-говоров на  обучение предпринимателей;  2.Оплата счетов по договорам | | Бюджет района | | 2014 | | | 300 | 300 | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление |
| 1.2.2. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | | 1.Заключение договоров на  обучение предпринимателей;  2.Оплата счетов по договорам | | Бюджет района | | 2015-2018 | | | 300 | 1450 | 0 | | 350 | | 350 | | 350 | | 400 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| **Задача 2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Красногорского муниципального района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | | **23360** | **4870** | **3600** | | **5220** | | | **4770** | | | **4900** | |  |
| Бюджет  области | | **1244,8** | **450** | **794,8** | | - | | | - | | | - | |
| Федеральный бюджет | | **4227,2** | **1050** | **3177,2** | | - | | | - | | | - | |
| **2.1.** | | **Финансово – имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | |  | | Бюджет района | | 2014-2018 | | 3450 | | **20000** | **4500** | **2900** | | **4500** | | | **4000** | | **4100** | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет  области | | **1244,8** | **450** | **794,8** | | - | | | - | | - | | |
| Федеральный бюджет | | **4227,2** | **1050** | **3177,2** | | - | | | - | | - | | |
| 2.1.1. | | Приватизация помещений, арендуемых субъектами МСП по преимущественному праву в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | | 1.Подача заявок;  2.Рассмотрение заявок;  3.Заключение договора. | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | | | | | | | | | | | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 2.1.2. | | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года | | 1.Подача заявок;  2.Рассмотрение заявок;  3.Заключение договора аренды. | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | | | | | | | | | | | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 2.1.3. | | Представление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с участием в международных выставках машиностроения и автомобилестроения | | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2015-2018 | | 50 | | 500 | 0 | 500 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.1.4. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2015-2018 | | 200 | | 600 | 0 | 600 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
|  | |  | | |  | |  | | |
| 2.1.5. | | Представление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с развитием социального предпринимательства (детское дошкольное воспитание, спортивно-оздоровительная деятельность, медицинская деятельность, жилищное строительство, сфера ЖКХ и др.) (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2014 | | 200 | | 500 | 500 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление |
| Бюджет области | |  | |  | | 450 | 450 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Федеральный бюджет | | 1050 | 1050 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.6. | | Мониторинг имеющихся свободных площадей на крупных предприятиях района, с целью передачи их в долгосрочную аренду (на 5-10 лет) предприятиям малого и среднего бизнеса | | 1.Рассылка писем;  2.Обработка поступившей информации;  3.Размешение информации в СМИ | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Экономическое управление , управление экономического и территориального развития |
| 2.1.7. | | Оказание содействия в микрофинансировании субъектов МСП, с при-  влечением финансовых средств кредитного потребительского кооператива «Солидарность» | | 1.Подача заявок;  2.Рассмотрение заявок;  3.Заключение договора. | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.1.8. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с производством продовольственных товаров первой необходимости, имеющих стратегическое значение в вопросах продовольственной безопасности. | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2014 | | 0 | | 4000 | 4000 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Экономическое управление |
| 2.1.9. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2015-2018 | | 0 | | 2000 | 0 | 500 | | 500 | | | 500 | | 500 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет области | | 130 | 0 | 130 | | - | | | - | | - | | |
| Федеральный бюджет | | 520 |  | 520 | | - | | | - | | - | | |
| 2.1.10. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2015-2018 | | 0 | | 1200 | 0 | 300 | | 300 | | | 300 | | 300 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет области | | 600 | 0 | 600 | | - | | | - | | - | | |
| Федеральный бюджет | | 2400 |  | 2400 | | - | | | - | | -- | | |
| 2.1.11. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2015-2018 | | 0 | | 4000 | 0 | 1000 | | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет области | | 64,8 | 0 | 64,8 | | - | | | - | | - | | |
| Федеральный бюджет | | 257,2 | 0 | 257,2 | | - | | | - | | - | | |
| 2.1.12. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в текущем году, на возмещение затрат по арендной плате площадей, арендованных в технопарках и бизнес-инкубаторах | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2016-2018 | | 0 | | 3000 | 0 | 0 | | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | | Управление экономического и территориального развития |  |
| 2.1.13. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретением оборудования, сертификацией продукции, закупкой отечественных материалов и комплектующих изделий для разработки и выпуска импортозамещающей продукции в машиностроении, приборостроении, автомобилестроении и других промышленных отраслях. | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2016-2018 | | 0 | | 1700 | 0 | 0 | | 500 | | | 600 | | 600 | | | Управление экономического и территориального развития |  |
| Бюджет области | | 0 | 0 | 0 | | - | | | - | | - | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | - | | | - | | - | | |
| 2.1.14. | | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность (в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам), на частичное возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор, спецавтомобиль, сеялка, спецприцеп, плуг и прочее навесное оборудование) | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2016 | | 0 | | 600 | 0 | 0 | | 600 | | | 0 | | 0 | | | Управление экономического и территориального развития |  |
| 2.1.15. | | Представление на конкурсной основе субсидий субъектам МСП на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видам деятельности по уходу и присмотру за детьми | | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора;  3.Заключение договора на предоставление субсидии. | | Бюджет района | | 2016-2018 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 600 | | | 600 | | 700 | | | Управление экономического и территориального развития |  |
|  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
| 2.1.16. | | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим торговлю учебниками, учебными пособиями, школьно-письменными принадлежностями, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений | | 1.Подача заявок;  2.Рассмотрение заявок;  3.Заключение договора аренды | | Бюджет района | | 2016 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Управление экономического и территориального развития |
| 2.1.17. | | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим реализацию социального проекта «Красногорские булочные», в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений | | 1.Подача заявок;  2.Рассмотрение заявок;  3.Заключение договора аренды | | Бюджет района | | 2016 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Управление экономического и территориального развития |
| **2.2.** | | **Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства** | |  | | Бюджет области | | 2014-2018 | | 70 | | **560** | **70** | **100** | | **120** | | | **120** | | **150** | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.1. | | Привлечение предпринимательских структур к разработке нормативно-правовых актов по вопросам МСП, проведению экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов МСП | | 1.Рассылка проектов нормативно-правовых актов;  2.Сбор и экспертиза предложений;  3. Внесение изменений и дополнений в проект. | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность экономического управления | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.2. | | Обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | | Проведение заседаний Координационного совета в соответствии с планом работ | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность экономического управления | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.3. | | Содействие в организации встреч предпринимателей района, не входящих в предпринимательские объединения с депутатами, руководителями администраций района и поселений по проблемам развития МСП («Круглый стол») | | 1.Сбор информации от предпринимателей;  2. Проведение «Круглого стола»;  3. Принятие мер по исправлению ситуации | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность экономического управления | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.4. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2014-2018 | | 70 | | 560 | 70 | 100 | | 120 | | | 120 | | 150 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| **2.3.** | | **Информационно–консультационная поддержка субъектов МСП, формирование положительного образа предпринимателя и популяризация роли предпринимательства** | |  | | Бюджет района | | 2014-2018 | | 300 | | **2800** | **300** | **600** | | **600** | | | **650** | | **650** | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.1. | | Размещение информации о поддержке и развитии МСП в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района и средствах массовой информации (СМИ) | | 1.Утверждение размещаемой информации у руководства;  2.Предоставление информации в СМИ | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.2. | | Организация работ по ведению реестра субъектов МСП – получателей поддержки | | 1.Рассмотрениезаявок на получение поддержки; 2.Принятие решения о поддержке;  3.Внесение в реестр субъектов МСП – получателей поддержки | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.3. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации консультационных услуг субъектам МСП | | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;  2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | | Бюджет района | | 2014-2018 | | 300 | | 1650 | 300 | 300 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.4. | | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и создания видеоматериалов о субъектах МСП, имеющих положительный опыт создания и развития собственного бизнеса | | 1.Заключение договоров на создание видеоматериалов;  2.Оплата счетов по договорам | | Бюджет района | | 2015-2018 | | 0 | | 1150 | 0 | 300 | | 250 | | | 300 | | 300 | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.5. | | Размещение в средствах массовой информации материалов о формировании положительного образа предпринимателя и популяризации роли предпринимательства | |  | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | |  | В пределах средств, выделенных на возмещение затрат СМИ, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.6. | | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях | | - | | Бюджет района | | 2016 - 2018 | | - | | - | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | | | | | | | | | | | Управление экономического и территориального развития |
| **Итого по Программе** | | | | | | Бюджет района | | 2014-2018 | |  | | **32360** | **7320** | **5550** | | **6670** | | | **6170** | | **6650** | | |  |
| Бюджет области | | **1244,8** | **450** | **794,8** | |  | | |  | |  | | |
| Федеральный бюджет | | **4227,2** | **1050** | **3177,2** | |  | | |  | |  | | |
| **Всего** | | 2014-2018 | |  | | **37832** | **8820** | **9522** | | **6670** | | | **6170** | | **6650** | | |  |